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	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	苏州市方志馆
	项目年份
	2024

	项目主管部门(单位)
	苏州市地方志编纂委员会办公室

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	425
	
	425
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	425
	422.03
	2.97
	
	2.97

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	425
	422.03

	劳务费
	58
	55.11

	租赁费
	240.54
	240.54

	办公费
	78.35
	78.27

	物业费
	48.11
	48.11

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（82分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	过程目标
	预算执行率
	=100%
	8
	99.3%
	7.72

	
	
	资金到位率
	100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	产出目标
	支付人员劳务费
	=12次
	3.75
	12次
	3.75

	
	
	支付物业费次数
	=4次
	3.75
	6次
	3

	
	
	支付租金次数
	>=4
	3.75
	6
	3

	
	
	书籍维护保存完好率
	>=95
	3.75
	95
	3.75

	
	
	租金支出及时性
	及时
	3.75
	100%
	3.75

	
	
	人员费用支付及时性
	及时
	3.75
	100%
	3.75

	
	
	水电费支出及时性
	及时
	3.75
	100%
	3.75

	
	
	物业费支付及时性
	及时
	3.75
	100%
	3.75

	
	效益目标
	提供馆藏书籍查阅
	提供
	8.75
	100%
	8.75

	
	
	提高馆藏志书资料的利用率
	提高
	8.75
	100%
	8.75

	
	
	提升方志知识、地方文化的宣传普及面
	提升
	8.75
	100%
	8.75

	
	满意度目标
	服务对象满意度
	>=90
	8.75
	97
	8.75

	合计
	80.22



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	苏州市方志馆从五卅路迁建于桃花坞历史文化片区的唐寅故居文化区内，2023年12月正式开馆运行，为群众提供志书阅览、资料打印、地情文化讲座、未成年人体验活动等文化服务工作。

	项目总目标
	苏州市方志馆开馆运行，2号楼2楼为群众提供志书阅览、资料打印等服务，在方志驿站不定期举办未成年人非遗体验活动。同时在4号楼方志大讲堂开设地情文化讲座、举办专题临展。

	年度绩效目标
	为到馆群众提供便捷、满意的阅读体验，邀请著名专家学者举办文化讲座，向群众普及苏州地情文化。在方志驿站举办苏州方志微课堂，邀请非遗传承人到馆举行核雕艺术、灯谜艺术等体验活动，让未成年人感受苏州传统文化的魅力，进一步提升方志知识、地方文化的普及面

	项目实施情况
	2023年12月苏州市方志馆新馆开馆以来，接待参观交流团队82批1600多人次，进馆阅览人员1.4万人次，2024年邀请著名专家学者举办文化讲座8场，同时推出面向未成年人的非遗文化体验活动，本办工作人员在方志馆方志驿站开展苏州方志微课堂4场。举办“风景旧曾谙--百年苏州影像特展”，除自发到馆观展的大量群众外，接待慕名来自全国、省内、各县级市（区）、各有关部门参观团队约70批次。

	项目管理成效
	新馆迁建新址后，通过提升管理服务、开放阅览空间等举措，较大的提升了苏州市方志馆来馆群众数量和馆藏书籍的利用率。通过活化利用地方志编纂成果，举办的“风景旧曾谙--百年苏州影像特展”得到了市领导和机关各部门和社会群众的好评，原定2个月的展期延长至6个月，被市委宣传部列为2024年度苏州市宣传思想文化工作典型案例。通过举办方志大讲堂文化讲座、方志微课堂、未成年人非遗体验活动，进一步扩大了方志知识和地方文化宣传和普及面。

	项目管理存在的问题及原因
	

	进一步加强项目管理的建议
	

	
	
	
	
	
	
	
	




