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	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	“志说江南”系列图志
	项目年份
	2024

	项目主管部门(单位)
	苏州市地方志编纂委员会办公室

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	40
	
	40
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	40
	39.85
	.15
	
	0.15

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	40
	39.85

	书号费
	5
	5

	“江南旧志”系列出版印刷费
	35
	34.85

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（80分）
	决策目标
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	预算执行率
	=100%
	8
	99.63%
	7.85

	
	
	资金到位率
	100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	书号费
	<=5万元
	6
	3.6万元
	6

	
	
	《江南旧志文选.序跋》出版数量
	>=2000
	6
	2000
	6

	
	
	出版验收合格率
	=100%
	6
	100%
	6

	
	
	项目完成及时性
	及时
	6
	100%
	6

	
	
	经费支出时效性
	及时
	6
	100%
	6

	
	效益目标
	文字差错发生率
	<=0.1%
	17.5
	0%
	17.5

	
	
	推动江南文化品牌建设
	推动
	17.5
	100%
	17.5

	合计
	81.85



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	为配合苏州市“江南文化”品牌塑造行动计划，苏州市地方志办公室组织拟整理、编纂一套能够系统反应江南文化历史的“志说江南”系列图志。图志的内容从历代“江南”旧志中撷取精华，立足苏州，面向江南，充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁，不同朝代名胜古迹的风貌记载。“志说江南”系列图志编纂纳入本办“十四五”期间志书编纂重要主题出版物，拟用三年（2022～2024）完成编纂出版。全套系列图志分图选和文选两类，编纂出版进度计划：2022年、2023年分别出版两部图选，2024年出版一部文选。

	项目总目标
	通过整理编纂《志说江南》系列图志，努力把志书“用起来”“活起来”，为“苏州最江南”这一历史文脉的传承、发展、创新提供历史佐证和依据，助力苏州文化事业的高质量发展。

	年度绩效目标
	从历代“江南”旧志中撷取精华，立足苏州，面向江南，充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁，不同朝代名胜古迹的风貌记载。编纂出版《江南历代旧志图选.八景》《江南历代旧志图选.名胜》。

	项目实施情况
	2022年、2023年本办完成了《江南旧志图选.城池》《江南旧志图选.境域》《江南旧志图选.八景》《江南旧志图选.名胜》编纂出版目标。2024年9月《江南旧志文选.序跋》完成出版。

	项目管理成效
	《江南旧志文选.序跋》的出版，进一步展现了长三角地域联系之紧密、文化之交融，对江南文化品牌的建设及长三角社会文化经济的发展具有积极作用。

	项目管理存在的问题及原因
	

	进一步加强项目管理的建议
	

	
	
	
	
	
	
	
	




