| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “志说江南”系列图志 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市地方志编纂委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 40 |  | 39.85 |  |  | .15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 39.85 |  |  |  |  |
| 书号费 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| “江南旧志”系列出版印刷费 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 34.85 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 99.63% |  | 7.85 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 书号费 |  |  | <=5万元 |  | 6 |  |  | 3.6万元 |  | 6 |
|  |  |  |  | 《江南旧志文选.序跋》出版数量 |  |  | >=2000 |  | 6 |  |  | 2000 |  | 6 |
|  |  |  |  | 出版验收合格率 |  |  | =100% |  | 6 |  |  | 100% |  | 6 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 |  |  | 及时 |  | 6 |  |  | 100% |  | 6 |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 |  | 6 |  |  | 100% |  | 6 |
|  |  | 效益目标 |  | 文字差错发生率 |  |  | <=0.1% |  | 17.5 |  |  | 0% |  | 17.5 |
|  |  |  |  | 推动江南文化品牌建设 |  |  | 推动 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.85 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 为配合苏州市“江南文化”品牌塑造行动计划，苏州市地方志办公室组织拟整理、编纂一套能够系统反应江南文化历史的“志说江南”系列图志。图志的内容从历代“江南”旧志中撷取精华，立足苏州，面向江南，充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁，不同朝代名胜古迹的风貌记载。“志说江南”系列图志编纂纳入本办“十四五”期间志书编纂重要主题出版物，拟用三年（2022～2024）完成编纂出版。全套系列图志分图选和文选两类，编纂出版进度计划：2022年、2023年分别出版两部图选，2024年出版一部文选。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 通过整理编纂《志说江南》系列图志，努力把志书“用起来”“活起来”，为“苏州最江南”这一历史文脉的传承、发展、创新提供历史佐证和依据，助力苏州文化事业的高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 从历代“江南”旧志中撷取精华，立足苏州，面向江南，充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁，不同朝代名胜古迹的风貌记载。编纂出版《江南历代旧志图选.八景》《江南历代旧志图选.名胜》。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 2022年、2023年本办完成了《江南旧志图选.城池》《江南旧志图选.境域》《江南旧志图选.八景》《江南旧志图选.名胜》编纂出版目标。2024年9月《江南旧志文选.序跋》完成出版。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 《江南旧志文选.序跋》的出版，进一步展现了长三角地域联系之紧密、文化之交融，对江南文化品牌的建设及长三角社会文化经济的发展具有积极作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 |  |  |  |  |  |  |  |